| «Утверждаю» «_______»_____________2012 г. Директор школы__________________ Муфазалова Е.И. |  |
| --- | --- |

План  подготовки школы к итоговой аттестации в форме ГИА

Цели:  
1. Грамотная организация работы школы  по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ГИА.
2.     Формирование базы данных по данному направлению:
- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и способности; 
- методическое обеспечение подготовки; 
-  психологическое обеспечение подготовки. 
 3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией.

Категория выпускников – 9 класс

| Вид деятельности |  | Мероприятия | К-во участников | Место провед | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |
| Нормативные документы |  | 1.Утверждение плана работы школы по подготовке и проведению ГИА в 2012-13 году 2. Подготовить приказы о назначении ответственного по школе: - за подготовку и проведение ГИА; - за ведение базы данных; - консультантов по предметам для подготовки учащихся к ГИА; - за создание базы данных информационных материалов по ГИА (03.09-10.09.2012) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР Муфазалова Е.И.., директор школы |
|  |  | 2.Информирование по вопросам подготовки к ГИА; - знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; - КИМы, официальные сайты ГИА |  |  | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
|  |  | Проведение административных контрольных срезов (по графику ВШК) |  |  |  |
| Работа с учащимися |  | Профориентационная работа с выпускниками, направленная на осознанный выбор будущей профессии и необходимого перечня предметов для сдачи в новой форме. (10.09.2012) |  |  |  |
| Работа с родителями |  | Индивидуальные консультации родителей: знакомство с положением о ГИА, сроками пробных испытаний (14.09.2012) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Работа с педагогическим коллективом |  | 1.Информирование о нормативно-правовой базе проведения ГИА (11.09 2012) 2.Работа с классным руководителем 9-ого класса по проблеме «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся». (12.09.2012) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Работа с учащимися |  | - Провести анкетирование обучающихся 9 класса целью изучения выбора предметов для сдачи ГИА (02.10.2012) |  |  |  |
|  |  | - Собрать заявления обучающихся 9-го класса для проведения ГИА - 11.10.2012 |  |  |  |
|  |  | 3. Индивидуальные и групповые занятия |  | ОУ |  |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Выпустить стенд «Информация для выпускников 2013 года». – 03.10.2012 |  |  | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Группа «Риск» |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
| Работа с родителями |  | Индивидуальные консультации родителей – Ознакомление с результатами входных диагностик; беседа с учителями -предметниками |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Работа с педагогическим коллективом |  | 1.Информирование о нормативно-правовой базе проведения ГИА (09.10.2012) 2.Заседание МО гуманитарного цикла и естественно-математического цикла с повесткой дня «Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности. (12.10.2012) 3.Разработка и формирование папки рекомендаций для учителей предметников по вопросам подготовки к ГИА (02-06.10.2012) 4. Подготовить билеты для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. (в теч.месяца) 5.Подготовить приказ о контроле преподавании физики в 9 классе |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР Руководители МО Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР Муфазалова Е.И. |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| Нормативные документы |  | Доведение положений, приказов, инструкций Рособрнадзора, Министерства образования до педагогов и учащихся (06.11.2012) Подготовить приказ о контроле преподавании математики в 9 классе |  |  | Муфтахутдинова М.В., зам. по УР |
| Работа с учащимися Группа «Риск» |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | 2. Консультации |  |  |  |
|  |  | Русский язык 02.,04.11.2012 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика 03.,05.11.2012 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Русский язык 09.,11.11.2012 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика 10.,12.11.2012 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Физика 06.,08.11.2012 | 3 |  | Солдаткина Т.В. |
|  |  | Обществознание 06.,09.11.2012 | 2 |  | Дурасова Т.Н. |
|  |  | Физическая культура 10.,11.11.2012 | 6 |  | Дурасов Ю.А. |
|  |  | Практические занятия по русскому языку и математике на базе "Матвеевской сош" | 6 | По графику РОО |  |
|  |  | Проведение тренировочных работ по материалам МИОО |  | по графику на 1 полугодие |  |
| Работа с родителями |  | Консультация ЗД УВР для родителей и учащихся по вопросам организации и проведения ГИА (21.11.2012) |  |  | Муфтахутдинова М.В. |
| Работа с педагогическим коллективом |  | - Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению ГИА - Подготовить приказ о контроле преподавании русского языка в 9 классе |  |  | Учителя предметники |
| Декабрь |  |  |  |  |  |
| Нормативные документы |  | - Сбор копий паспортов учащихся 9 класса (04.12.2012) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В. |
|  | Работа с учащимися | 1.Психологическая подготовка к ГИА. |  |  | Учителя-предметн |
|  |  | 2. Индивидуальные и групповые занятия (в соответствии с расписанием) |  | ОУ |  |
|  |  | Русский язык – (1 часа) | 6 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Физика – (1 час) | 3 |  | Солдаткина Т.В. |
|  |  | Математика - (1 час) | 6 |  | Дурасова М.Л |
|  |  | Обществознание – (1 час) | 2 |  | Дурасова Т.Н. |
|  |  | 3.Организация работы с заданиями различной сложности (в рамках урока и дом. заданий) |  |  | Учителя-предметники |
|  |  | - проведение внутришкольных репетиционных экзаменов в новой форме по востребованным предметам. |  |  |  |
|  | Работа с родителями | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
|  | Работа с педагогическим коллективом | Информирование по вопросам подготовки учащихся к ГИА (совещание при завуче – 05.12.2012) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Январь |  |  |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | 1.Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ГИА (тесты) 2.Разработка анкеты для учащихся после проведения пробного ГИА. |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Нормативные документы |  | Приказ о проведении пробной внутришкольной ИА |  | ОУ | Муфазалова Е.И.., директор школы |
| Работа с учащимися |  | 1.Психологическая подготовка к ГИА. |  | ОУ | Учителя-предметники |
|  |  | 2.Индивидуальные и групповые занятия (в соответствии с расписанием) |  |  |  |
|  |  | Русский язык – (1 часа) | 6 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Физика – (1 час) | 3 |  | Солдаткина Т.В. |
|  |  | Математика - (1 час) | 6 |  | Дурасова М.Л |
|  |  | Обществознание – (1 час) | 2 |  | Дурасова Т.Н. |
|  |  | 3. Консультации |  |  |  |
|  |  | Русский язык 04.01.2013 | 5 | 3 | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика 05.01.2013 | 5 | 3 | Дурасова М.Л. |
|  |  | Биология 04.01.2013 | 2 | 2 | Малофеева Н.А. |
|  |  | Физика 05.01.2013 | 2 | 2 | Солдаткина Т.В. |
|  |  | 4. Подготовка к проведению пробного внутришкольного ГИА. |  |  |  |
|  |  | 5.Сбор данных об окончательном выборе экзаменов в форме ГИА выпускниками. (14.01.-19.01.2013) - проведение внутришкольных репетиционных экзаменов в новой форме по востребованным предметам. (25.01.2012) - практические занятия по русскому языку и математике на базе МБУО "Матвеевская СОШ" (по графику РОО) |  |  |  |
| Работа с родителями |  | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА (Родительское собрание и индивидуальные собеседования – 17.01.2012) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Февраль |  |  |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | 1. Подготовка раздаточных материалов – памятка для выпускников, участвующих в ГИА. 2. Изучение опыта проведения ГИА в других образовательных учреждениях |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР Учителя-предметники |
| Нормативные документы |  | 1.Справка о результатах проведения пробного внутришкольного ГИА. 2.Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилах проведения ГИА |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР Классный руководитель |
| Работа с учащимися |  | 1.Индивидуальные и групповые занятия (в соответствии с расписанием) |  |  |  |
|  |  | Русский язык – (1 часа) | 6 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Физика – (1 час) | 3 |  | Солдаткина Т.В. |
|  |  | Математика - (1 час) | 6 |  | Дурасова М.Л |
|  |  | Обществознание – (1 час) | 2 |  | Дурасова Т.Н. |
|  |  | 2. Проведение пробного ГИА по русскому языку, по математике (01-14.04.2013) | 6 6 |  |  |
|  |  | 3. Анкетирование учащихся после проведения пробного экзамена. |  |  | Классный руководитель |
| Работа с родителями |  | Информирование родителей о результатах проведения пробного внутришкольного ГИА |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Работа с педагогическим коллективом |  | Совещание при директоре с повесткой «Итоги пробного внутришкольного экзамена в форме ГИА ». |  | ОУ | Муфазалова Е.И.., директор школы |
| Март |  |  |  |  |  |
|  | Нормативные документы | 1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления с нормативными документами по организации и проведению ГИА. (15.03.2012) 2.Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в форме ГИА выпускниками. |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., кл. рук 9 кл. Классный руководитель |
|  | Работа с учащимися Группа «Риск» | 1.Психологическая подготовка к ГИА. |  |  | Классный руководитель |
|  |  | 2.Индивидуальные и групповые занятия (в соответствии с расписанием) |  | ОУ |  |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | 3. Консультации |  |  |  |
|  |  | Русский язык 20.03.2013 | 6 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика 21.03.2013 | 6 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Обществознание 22.03.2013 | 2 |  | Дурасова Т.Н. |
|  |  | Физика 22.03.2013 | 2 |  | Солдаткина Т.В. |
|  |  | 3.Организация работы с заданиями различной сложности. |  |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с родителями | Проведение родительского собрания, посвященного вопросам подготовки учащихся к ГИА, результатам пробных внутришкольного ГИА. (22.03 2013) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В. кл.рук. |
|  |  | практические занятия по русскому языку и математике на базе МБУО "Матвеевская СОШ" (по графику РОО) - проведение внутришкольных репетиционных экзаменов в новой форме по востребованным предметам. (11.03.2012-15.03.2012) |  |  |  |
|  | Работа с педагогическим коллективом | Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ГИА. (21.03.2013) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В. кл.рук., Муфазалова Е.И., директор школы |
| Апрель |  |  |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | 1.Совещание при директоре с повесткой дня «Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА. (09.03.2013) 2. Инструктивно-методическая работа с классным руководителем, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ГИА (в теч. мес.) |  | ОУ | Муфазалова Е.И., директор школы Классный руководитель -Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Нормативные документы |  | 1.Оформление списков учащихся экзаменационных испытаний по выбору. 2.Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ГИА. 4.Приказ о направлении учащихся на пробный ГИА. 5.Подготовка базы данных по учащимся на электронном носителе. |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР Муфазалова Е.И., директор школы |
| Работа с учащимися Группа «Риск» |  | 1.Психологическая подготовка к ГИА. (кл.час – 10.04.2013) |  | ОУ | Классный руководитель |
|  |  | 2.Индивидуальные и групповые занятия (в соответствии с расписанием) |  | ОУ |  |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
| Работа с родителями |  | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА (02., 09., 16., 23.04 2013) |  | ОУ | Муфазалова Е.И., директор школы |
| Работа с педагогическим коллективом |  | Работа с педагогическим коллективом. Контроль подготовки к ГИА. (согласно графику ВШК) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Май |  |  |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | 1.Подготовка графика проведения консультаций. (06.05.2013) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Нормативные документы |  | 1.Подготовка приказа о допуске учащихся 9 класса к сдаче ГИА. |  | ОУ | Муфазалова Е.И., директор школы |
| Работа с учащимися Группа «Риск» |  | 1.Психологическая подготовка к ГИА. (кл.час – 10.04.2013) |  | ОУ | Классный руководитель |
|  |  | 2.Индивидуальные и групповые занятия (в соответствии с расписанием) |  | ОУ |  |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1530-1630 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | Русский язык – (1 час)- по четвергам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова Л.А. |
|  |  | Математика - (1 час) – по понедельникам 1630-1730 | 3 |  | Дурасова М.Л. |
|  |  | 4.Оповещение учащихся о способе их доставки к месту проведения ГИА. |  |  |  |
| Работа с родителями |  | Информирование и консультирование по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА. (10.05.2013) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Работа с педагогическим коллект |  | Работа с педагогическим коллективом. Контроль подготовки к ГИА. (совещание при завуче: итоги внутришкольного контроля- анализ контрольных срезов, проверки школьной документации – 21.05.2013) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | 1.Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ГИА». (14.06.2013) 2.Заседание ШМО с повесткой дня «Совершенствование подготовки школы к проведению ГИА» (10.06.2013) |  | ОУ | Муфазалова Е.И., директор школы Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Нормативные документы |  | 1.Подготовка справки о качестве проведения и результатов ГИА. 2.Формирование отчетов по результатам ГИА. 3.Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ГИА. |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |
| Август |  |  |  |  |  |
| Организационно-методическая работа |  | Планирование работы по подготовке и проведению ГИА в следующем учебном году. (05 – 09.08.2013) |  | ОУ | Муфтахутдинова М.В., зам. директора по УВР |